## Indice
mIA · Índice de seguimiento
Control central de incidencias, tareas, arquitectura, costes y estimaciones. Las tareas iniciales están sembradas desde los documentos aportados; revisa las que figuran «Por validar».
Sección | Qué contiene | N.º de tareas | Pendientes / por validar | Ir a sección
Dashboard | Resumen global de tareas, estados y costes | — | — | Abrir | mia-web: http://localhost:5173/ mia-diagnostics: http://127.0.0.1:5001/api/admin/diagnostics/
Arquitectura | Diagramas, componentes, flujo e incidencias de arquitectura | 4 | 4 | Abrir
Login y Autenticación | Login, Entra ID, JWT, permisos y sesiones | 4 | 4 | Abrir
Correo | Integración de correo, Graph y salvaguardas de envío | 5 | 5 | Abrir
Empleados | Altas, edición, sincronización y datos de empleados | 3 | 3 | Abrir
Boletines TT | Tareas relacionadas con boletines TT | 2 | 2 | Abrir
Turnos | Gestión e integración de turnos | 2 | 2 | Abrir
Fichajes | Fichajes y validaciones asociadas | 4 | 4 | Abrir
Nominas | Procesos e información de nóminas | 4 | 4 | Abrir
Vacaciones y Asuntos Propios | Solicitudes, saldos y procesos relacionados | 2 | 2 | Abrir
Absentismo | Ausencias, reglas y reporting | 2 | 2 | Abrir
Informes y Reporting | Generación y validación de informes | 3 | 3 | Abrir
Tratamiento de Adjuntos | Carga, análisis, privacidad y tratamiento de adjuntos | 3 | 3 | Abrir
Noticias y Newsletter | Noticias, boletines y newsletter | 2 | 2 | Abrir
Gobernanza | Gobernanza, cambios, decisiones y proceso operativo | 4 | 4 | Abrir
Auditorias | Auditorías, evidencias y remediaciones | 4 | 4 | Abrir
Seguridad | Seguridad de aplicación, datos, secretos y controles | 10 | 10 | Abrir
Preproduccion | Pruebas y criterios de salida a preproducción | 5 | 5 | Abrir
Produccion | Despliegue, comprobaciones y operación en producción | 5 | 5 | Abrir
Informe de Costes | Tareas de medición, control y optimización de costes | 5 | 5 | Abrir
Estimaciones de Horas | Validación de alcance y horas presupuestadas | 3 | 3 | Abrir
Costes Azure | Escenarios de Azure, LLM, voz y servicios planificados | — | — | Ir a pestaña
Mundo 2D | Interfaz 2D: flujo de conversación, streaming y UX | 6 | 6 | Ir a pestaña
Mundo 3D | Avatar 3D, voz, streaming, rendimiento y permisos | 6 | 6 | Ir a pestaña
Holograma | Experiencia holográfica, dispositivo, privacidad y operación | 6 | 6 | Ir a pestaña
mIA-Desktop | Aplicación de escritorio, autenticación, actualización y seguridad | 6 | 6 | Ir a pestaña
Multiidioma | Idiomas, recursos de traducción, respuestas, documentos y voz | 7 | 7 | Ir a pestaña

## Dashboard
mIA · Dashboard de seguimiento
Resumen automático de las tablas de las pestañas de trabajo. Cambia el estado en cada incidencia y el resumen se recalculará al abrir en Excel.
Indicador | Valor |  | Estado | Total | % del total
Total de incidencias/tareas | 107 |  | Pendiente | 61 | 57.01%
Pendiente | 61 |  | En curso | 0 | 0%
En curso | 0 |  | Bloqueado | 0 | 0%
Bloqueado | 0 |  | Por validar | 46 | 42.99%
Por validar | 46 |  | Resuelto | 0 | 0%
Resuelto | 0 |  | Descartado | 0 | 0%
Descartado | 0
Nota: el estado inicial de las tareas es una propuesta basada en las presentaciones/documentos, no una confirmación del estado real del repositorio o del trabajo ya realizado.
Sección | Tareas | Pendiente | En curso | Bloqueado | Por validar | Resuelto | % resuelto
Arquitectura | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0%
Login y Autenticación | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0%
Correo | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
Empleados | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0%
Boletines TT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
Turnos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
Fichajes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nominas | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0%
Vacaciones y Asuntos Propios | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
Absentismo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
Informes y Reporting | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
Tratamiento de Adjuntos | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0%
Noticias y Newsletter | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
Gobernanza | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Auditorias | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Seguridad | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Preproduccion | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Produccion | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Informe de Costes | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Estimaciones de Horas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0%
Mundo 2D | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0%
Mundo 3D | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0%
Holograma | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0%
mIA-Desktop | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0%
Multiidioma | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0%
Costes estimados de referencia
Concepto | Importe | Unidad / nota
Presupuesto Parte A | 50400 | € sin IVA · 1.120 h × 45 €/h
Presupuesto Parte B | 6750 | € sin IVA · 150 h × 45 €/h, facturada aparte
Total estimado desarrollo | 57150 | € sin IVA · 1.270 h
Infraestructura Azure | 72 | €/mes, estimación para 1–10 usuarios
Escenario mensual 10 usuarios mixtos | 122.56 | €/mes, incluye LLM y voz modelados

## Arquitectura
mIA · Arquitectura y esquemas | [7 empty] | ↩ Índice
Esquema funcional reconstruido y láminas originales de la presentación de arquitectura/seguridad aportada. Los esquemas visuales se incluyen como referencia; la lista de tareas sigue siendo editable.
FLUJO PRINCIPAL DE UNA PETICIÓN
1 · Usuario / Frontend |  | Interfaces 2D, 3D y holograma; MSAL.js; token Bearer
↓
2 · Identidad |  | Entra ID · validación JWT (firma RS256/JWKS, aud, iss, exp) · roles/permisos
↓
3 · API / Backend |  | FastAPI · validación Pydantic · request_id · control de sesión por (session_id, user_id)
↓
4 · Orquestador |  | Enrutado determinista por dominio · herramientas autorizadas
↓
5 · Privacy Gateway |  | Presidio/tokenización de PII antes de llamada al LLM (depende de configuración enabled=true)
↓
6 · Proveedor LLM |  | OpenAI / Azure OpenAI · máximo 8 rondas de herramientas · presupuesto de 120 s/turno
↓
7 · Respuesta |  | Restauración de tokens · salvaguardas de voz · ElevenLabs para síntesis
COMPONENTES Y ESTADO SEGÚN LA PRESENTACIÓN
Componente | Estado documentado | Notas
Frontend 2D/3D/holograma | Implementado | Comparten sesión y API; revisar CSP/HSTS.
API FastAPI | Parcial | Validación y errores; falta rate limiting.
Auth Entra ID/MSAL/JWT | Implementado | Pendiente decisión de configuración definitiva con IT.
Privacy Gateway / Presidio | Implementado con condición | Protege salida al LLM cuando enabled=true; verificar configuración real de producción.
OpenAI / Azure OpenAI | Implementado | Proveedor común; controlar consumo por usuario.
PostgreSQL + pgvector | Implementado | Base relacional e índice vectorial; Azure AI Search no desplegado.
SharePoint / Graph | Implementado | Job de sincronización: comando de despliegue incorrecto según auditoría.
ElevenLabs | Parcial | Filtro de importes; falta filtrado general de PII antes de voz.
Azure Machine Learning / predictivo | No implementado | La presentación indica que no existe código ni infraestructura de ML.
Conectia / A3 | Planificado | Parte B del presupuesto; integración de fichajes y datos RR. HH.
LÁMINAS ORIGINALES DE ARQUITECTURA / DESPLIEGUE
Presentación de arquitectura · diapositiva 4
Presentación de arquitectura · diapositiva 5
Presentación de arquitectura · diapositiva 20
Presentación de arquitectura · diapositiva 21
INCIDENCIAS Y TAREAS DE ARQUITECTURA
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
ARQ-001 | Documentar el diagrama C4 (contexto, contenedores y componentes) | Por validar | Alta | Desarrollo | 12 | Auditoría/arquitectura: diagramas generales presentes; completar C4 operativo.
ARQ-002 | Confirmar y documentar límites entre frontend, API, orquestador, dominios, LLM y Privacy Gateway | Por validar | Media | Desarrollo | 6 | Basado en el esquema de arquitectura de la presentación.
ARQ-003 | Documentar RAG/pgvector, indexación, permisos y ciclo de actualización | Pendiente | Alta | Desarrollo | 8 | Azure AI Search está planificado, no desplegado; hoy se usa pgvector.
ARQ-004 | Definir hoja de ruta para dominios Finanzas, Administración, Legal y Compliance | Pendiente | Media | Producto/Desarrollo | 12 | La presentación indica que estos dominios están previstos, no implementados.

## Login y Autenticación
Login y Autenticación | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
AUTH-001 | Decidir con IT el modo de login definitivo: Easy Auth o modo Entra implementado | Pendiente | Alta | IT + Desarrollo | 3 | Decisión pendiente en checklist previo a producción.
AUTH-002 | Verificar configuración real de audiencia, issuer, JWKS y grupos/roles en el tenant | Por validar | Alta | IT | 4 | La validación JWT y permisos granulares constan como implementados; confirmar tenant.
AUTH-003 | Confirmar el alcance exacto de permisos de SharePoint concedidos en Entra ID | Pendiente | Alta | IT | 3 | La auditoría recomienda acotar a Sites.Selected si es viable.
AUTH-004 | Verificar pantalla de acceso restringido y matriz de permisos por rol | Por validar | Media | Desarrollo + IT | 4 | MSAL.js y control por roles constan implementados.

## Correo
Correo | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
MAIL-001 | Confirmar Application Access Policy de Exchange Online | Pendiente | Alta | IT | 3 | Pendiente explícito para IT antes de producción.
MAIL-002 | Revisar permisos y alcance de lectura de correo mediante Microsoft Graph | Pendiente | Alta | IT + Desarrollo | 4 | La presentación marca el alcance del correo como punto a confirmar.
MAIL-003 | Validar salvaguardas de envío: borrador, pausa humana, buzón de origen y destinatarios | Por validar | Alta | Desarrollo | 5 | La auditoría describe cinco condiciones antes del envío real.
MAIL-004 | Asegurar que el envío real permanece desactivado hasta autorización formal | Pendiente | Alta | IT + Desarrollo | 1 | MIA_MAIL__SEND_ENABLED desactivado por defecto.
MAIL-005 | Cuando recibe un nuevo mail, y avisa con el globo o el alert, mIA debe decirlo por voz y preguntar si quiere que se lo resuma, en caso afirmativo debe resumir el ultimo mail recibido y mostrar en pantalla el registro como cuando se pregunta por el listado, con las opciones de ver y responder. | Pendiente | Muy Alta | Desarrollo

## Empleados
Empleados | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
EMP-001 | Validar sincronización de empleados SharePoint/Graph a PostgreSQL | Por validar | Alta | Desarrollo | 5 | El job de sincronización tiene un comando incorrecto actualmente.
EMP-002 | Validar altas, edición y campos de sexo/nacionalidad en formularios y automatización | Pendiente | Media | Desarrollo | 6 | Sincronizar y actulizar los esquemas con los dos nuevos campos. Datos importantes para la estadistica
EMP-003 | Comprobar exclusión de cuentas de prueba de la sincronización real | Por validar | Media | Desarrollo | 2 | La auditoría indica que existe y está cubierta por tests.

## Boletines TT
Boletines TT | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
BTT-001 | Confirmar alcance funcional y fuente de datos de Boletines TT | Por validar | Media | Producto/Desarrollo | 3 | No se especifica detalle funcional en los documentos aportados.
BTT-002 | Probar generación, consulta y permisos de boletines TT | Pendiente | Media | QA/Desarrollo | 5 | Pendiente de validación funcional.

## Turnos
Turnos | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
TURN-001 | Validar sincronización y consulta de turnos desde SharePoint | Por validar | Alta | Desarrollo | 4 | Turnos aparecen entre los datos corporativos integrados.
TURN-002 | Contrastar resultados con los datos de origen y permisos por rol | Pendiente | Media | QA/Desarrollo | 4 | Pendiente de validación funcional.

## Fichajes
Fichajes | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
FIC-001 | Implementar y validar integración con Conectia/A3 para fichajes | Pendiente | Alta | Desarrollo + IT | 60 | Parte B del presupuesto: 60 h, 2.700 €. No figura implementada hoy.
FIC-002 | Mapear campos, tratar errores y validar resultados de fichajes | Pendiente | Alta | Desarrollo | 12 | Incluido en la estimación de integración Conectia; horas desglosadas por validar.
FIC-003 | Revisar informe generado, hacerlo más simple pero con la misma info, por cada empleado una unica pestaña no varias | Pendiente | Alta | Desarrollo
FIC-004 | Si le pido el detalle en la comparacion con turnos de un unico o varios empleados debe resolverlo para esas personas, y no incluir todas o dar error tal como pasa | Pendiente | Alta | Desarrollo |  | Para la pregunta: compara los fichajes de las fechas en la hoja excel con los turnos asignados para esos empleados, quiero que generes el informe solo para el empleado Alba Fernandez Avila. Responde: No se han generado: Excel. No se confirma una entrega que no existe. No hay datos verificables y completos para exportar desde esta ejecución. 12:29 13.893 ms Análisis Indicadores y comparativas Resultado Persona Alba Fernandez Avila Departamento Pisos Correctos 0 Desviados 0 0 Desviados de turno 0

## Nominas
Nominas | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
NOM-001 | Verificar minimización de datos antes de generar embeddings de nóminas | Por validar | Alta | Desarrollo/Seguridad | 3 | La auditoría describe proyección sin cifras ni datos personales.
NOM-002 | Validar lectura puntual, permisos específicos y auditoría de nóminas | Por validar | Alta | Desarrollo/QA | 4 | Control sensible descrito como implementado; validar casos reales.
NOM-003 | Confirmar que los importes de nómina no se reproducen por voz en todos los flujos | Por validar | Alta | Desarrollo/QA | 4 | La auditoría señala filtro de importes, pero el endpoint de voz no revalida texto.
NOM-004 | Confirmar decisión sobre indexación de contenido sensible | Pendiente | Alta | IT + Legal + Producto | 2 | MIA_DATA__INDEX_SENSITIVE_CONTENT cambia el alcance de retención; false por defecto.

## Vacaciones y Asuntos Propios
Vacaciones y Asuntos Propios | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
VAC-001 | Validar consulta de vacaciones y asuntos propios contra el dato corporativo | Por validar | Media | QA/Desarrollo | 4 | Incluido en la integración de datos corporativos.
VAC-002 | Probar permisos, saldos, fechas y casos límite | Pendiente | Media | QA/Desarrollo | 5 | Pendiente de validación funcional.

## Absentismo
Absentismo | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
ABS-001 | Confirmar fuentes y reglas de absentismo disponibles en el sistema actual | Por validar | Media | Producto/Desarrollo | 3 | Los documentos aportados no detallan este módulo.
ABS-002 | Definir pruebas funcionales, permisos y trazabilidad de consultas | Pendiente | Media | QA/Desarrollo | 4 | Pendiente de definición/validación.

## Informes y Reporting
Informes y Reporting | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
REP-001 | Conectar informes PDF/Excel con Azure Blob Storage en lugar de /tmp | Pendiente | Alta | Desarrollo | 5 | La auditoría indica que Storage existe, pero los informes se escriben en /tmp.
REP-002 | Validar generación y descarga de PDF, Excel y PPTX frente al sistema anterior | Pendiente | Alta | QA/Desarrollo | 10 | Presupuesto: migración funcional y paridad incluye informes PDF/Excel/PPTX.
REP-003 | Verificar worker de informes masivos y decidir si se activa | Por validar | Media | Desarrollo | 3 | El worker aparece desactivado por defecto.

## Tratamiento de Adjuntos
Tratamiento de Adjuntos | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
ATT-001 | Automatizar/validar instalación del modelo spaCy es_core_news_lg en build/despliegue | Pendiente | Alta | Desarrollo | 4 | Hallazgo de fiabilidad: modelo de ~500 MB no se instala automáticamente.
ATT-002 | Validar allowlist, magic-bytes, denylist y protección path-traversal | Por validar | Alta | QA/Seguridad | 4 | Controles descritos como implementados.
ATT-003 | Confirmar persistencia, retención y limpieza de adjuntos del Privacy Gateway | Por validar | Media | Desarrollo/IT | 3 | Hay limpieza horaria; revisar almacenamiento y política.

## Noticias y Newsletter
Noticias y Newsletter | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
NEWS-001 | Definir fuente, frecuencia y filtros de noticias/newsletter | Por validar | Media | Producto | 3 | No se especifica en los documentos aportados.
NEWS-002 | Validar plantilla, destinatarios, consentimiento y trazabilidad del newsletter | Pendiente | Media | Producto/Desarrollo | 5 | Pendiente de definición funcional.

## Gobernanza
Gobernanza | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
GOV-001 | Confirmar base legal, derechos de interesados y responsabilidades RGPD/LOPDGDD con Legal | Pendiente | Alta | IT + Legal | 6 | La auditoría deja estas decisiones fuera del código.
GOV-002 | Valorar DPIA para RR. HH. y, si se desarrolla, para el módulo predictivo | Pendiente | Alta | Legal/DPD | 6 | Recomendación expresa de la presentación.
GOV-003 | Confirmar DPA y condiciones de procesamiento con OpenAI/Azure OpenAI y ElevenLabs | Pendiente | Alta | IT + Legal | 4 | Pendiente explícito antes de procesar datos reales de empleados.
GOV-004 | Definir dominios funcionales y responsables de aprobación de cambios | Pendiente | Media | Producto/IT | 4 | Gobernanza operativa pendiente de concretar.

## Auditorias
Auditorias | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
AUD-001 | Definir integración con SIEM corporativo o documentar decisión de no integración | Pendiente | Media | IT/Seguridad | 4 | La auditoría indica que no hay integración SIEM definida.
AUD-002 | Definir alertas automáticas sobre logs y Application Insights | Pendiente | Alta | IT/Desarrollo | 5 | No hay metricAlerts/actionGroups definidos en Bicep.
AUD-003 | Documentar proceso formal de respuesta a incidentes | Pendiente | Alta | IT/Seguridad | 6 | La presentación indica que no existe proceso formal documentado.
AUD-004 | Revisar matriz de controles y evidencias para aceptación previa a producción | Pendiente | Alta | IT + Desarrollo | 6 | La auditoría indica 61% de controles implementados/verificados.

## Seguridad
Seguridad | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
SEC-001 | Añadir rate limiting a /api/chat/stream y /api/voice/stream | Pendiente | Crítica | Desarrollo | 6 | Hallazgo de prioridad alta: riesgo de abuso de coste y denegación de servicio.
SEC-002 | Añadir cuotas/límites de coste por usuario o sesión | Pendiente | Alta | Desarrollo | 6 | No hay límites agregados de coste por usuario.
SEC-003 | Añadir cabeceras Content-Security-Policy y Strict-Transport-Security | Pendiente | Alta | Desarrollo | 4 | Ausentes según auditoría, especialmente relevante para el frontend 2D legacy.
SEC-004 | Activar Dependabot y escaneo de vulnerabilidades en CI (backend, npm e imagen) | Pendiente | Alta | Desarrollo | 6 | No hay SCA ni escaneo de imagen configurados.
SEC-005 | Crear lockfile reproducible para dependencias Python | Pendiente | Alta | Desarrollo | 3 | Backend usa rangos de versiones sin lockfile.
SEC-006 | Filtrar PII general antes de enviar texto a ElevenLabs y revalidar endpoint de voz | Pendiente | Alta | Desarrollo | 6 | La voz elimina importes, pero no filtra PII general.
SEC-007 | Revisar el enrutado de preguntas ambiguas y aplicar herramientas de menor privilegio | Pendiente | Media | Desarrollo | 5 | El orquestador entrega el catálogo completo de herramientas permitidas si no detecta dominio.
SEC-008 | Confirmar Privacy Gateway enabled=true y fail-closed en configuración real de producción | Pendiente | Crítica | IT + Desarrollo | 3 | La garantía depende de la configuración de entorno en Azure.
SEC-009 | Evaluar VNet/private endpoint para PostgreSQL | Pendiente | Media | IT/Azure | 8 | Planificado; hoy firewall usa AllowAzureServices.
SEC-010 | Definir RTO/RPO, pruebas de restauración y procedimiento de rotación de secretos | Pendiente | Media | IT/Seguridad | 6 | Backups configurados, pero RTO/RPO y respuesta formal no están definidos.

## Preproduccion
Preproduccion | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
PRE-001 | Corregir el comando del job de sincronización en Bicep: mia.sync → mia.ingestion.sync | Pendiente | Crítica | Desarrollo | 1 | Defecto confirmado: el job falla en cada ejecución.
PRE-002 | Ejecutar pruebas de salud /health/live y /health/ready tras despliegue | Pendiente | Alta | Desarrollo/QA | 2 | 200 en ready debe confirmar conexión real a PostgreSQL.
PRE-003 | Completar pruebas de aceptación funcional, carga y concurrencia | Pendiente | Alta | QA/Producto | 16 | Parte del plan de pruebas y validación del presupuesto.
PRE-004 | Verificar instalación del modelo Presidio/spaCy en contenedor limpio | Pendiente | Alta | Desarrollo | 4 | Paso manual que debe automatizarse.
PRE-005 | Validar migraciones Alembic y plan de rollback de base de datos | Pendiente | Alta | Desarrollo/IT | 4 | Rollback de código no revierte migraciones.

## Produccion
Produccion | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
PRO-001 | Acordar y ejecutar checklist de salida a producción con IT | Pendiente | Crítica | IT + Desarrollo | 8 | La presentación indica que producción es el último paso y aún no está contratada.
PRO-002 | Configurar CI/CD completo o documentar el despliegue manual aceptado | Pendiente | Alta | Desarrollo/IT | 8 | La auditoría indica que el despliegue a Azure es manual.
PRO-003 | Confirmar SKU de PostgreSQL y capacidad esperada | Pendiente | Media | IT | 2 | Decisión pendiente de IT.
PRO-004 | Validar DNS, certificados, seguridad, monitorización y distribución Desktop | Pendiente | Alta | IT + Desarrollo | 10 | Parte B incluye despliegue productivo y distribución.
PRO-005 | Confirmar acceso administrativo del cliente a Azure, repositorio y secretos | Pendiente | Alta | IT + Desarrollo | 3 | Condición de traspaso limpio.

## Informe de Costes
Informe de Costes | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
COST-001 | Medir consumo real de tokens y caracteres con Application Insights y ajustar estimaciones | Pendiente | Media | Desarrollo/Finanzas | 4 | El consumo actual está modelado, no medido.
COST-002 | Evaluar gpt-4.1-mini para consultas rutinarias y comparar calidad/coste | Pendiente | Media | Producto/Desarrollo | 4 | Ahorro modelado aproximado del 80% frente a GPT-4.1.
COST-003 | Evaluar caché de entrada en Azure OpenAI para contexto repetido | Pendiente | Baja | Desarrollo | 3 | Posible ahorro modelado aproximado del 78% en tokens de entrada en caché.
COST-004 | Establecer alertas de presupuesto y umbrales de consumo para voz/LLM | Pendiente | Alta | IT/Finanzas | 4 | No hay control agregado de coste por usuario.
COST-005 | Revisar previsión de costes al crecer de 10 usuarios o aumentar concurrencia | Pendiente | Media | IT/Finanzas | 3 | Estimación actual contempla 1-10 usuarios.

## Estimaciones de Horas
Estimaciones de Horas | [7 empty] | ↩ Índice
Registro de incidencias, tareas y validaciones. Actualiza el Estado desde el desplegable; las tareas iniciales provienen de los documentos aportados y algunas requieren confirmar alcance.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
EST-001 | Validar alcance y tarifa de la Parte A del presupuesto | Por validar | Media | Cliente/Desarrollo | 0 | Presupuesto: 1.120 h × 45 €/h = 50.400 € sin IVA.
EST-002 | Validar alcance y tarifa de la Parte B: Conectia y producción | Por validar | Media | Cliente/Desarrollo | 0 | Presupuesto: 150 h × 45 €/h = 6.750 € sin IVA, facturación aparte.
EST-003 | Mantener separadas horas presupuestadas y horas pendientes reales | Pendiente | Media | Desarrollo | 0 | Las estimaciones del presupuesto no implican que todo el trabajo esté pendiente.
PRESUPUESTO DOCUMENTADO · DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA
Parte | Concepto | Horas estimadas | Tarifa €/h | Importe € | Notas
A | Análisis y diseño de arquitectura | 40 | 45 | 1800 | Parte A
A | Núcleo y backend | 120 | 45 | 5400 | Parte A
A | Integración con datos corporativos | 60 | 45 | 2700 | Parte A
A | Motor conversacional e IA | 70 | 45 | 3150 | Parte A
A | Migración funcional y paridad | 140 | 45 | 6300 | Parte A
A | Voz (ElevenLabs) | 30 | 45 | 1350 | Parte A
A | Multiusuario y multilenguaje | 40 | 45 | 1800 | Parte A
A | Autenticación y permisos | 40 | 45 | 1800 | Parte A
A | Conocimiento de empresa y aprendizaje | 60 | 45 | 2700 | Parte A
A | Arquitectura multidominio | 40 | 45 | 1800 | Parte A
A | Frontend: mundos 2D, 3D y holograma | 90 | 45 | 4050 | Parte A
A | Mejoras funcionales | 50 | 45 | 2250 | Parte A
A | Modelo predictivo | 80 | 45 | 3600 | Parte A — planificado/no implementado según auditoría
A | Frontend premium | 60 | 45 | 2700 | Parte A
A | mIA Desktop: base Electron e instalador | 35 | 45 | 1575 | Parte A
A | mIA Desktop: atajos y notificaciones | 25 | 45 | 1125 | Parte A
A | mIA Desktop: voz | 30 | 45 | 1350 | Parte A
A | Pruebas, validación y documentación | 70 | 45 | 3150 | Parte A
A | Puesta en marcha en preproducción | 40 | 45 | 1800 | Parte A
B | Integración con Conectia (A3, Wolters Kluwer) | 60 | 45 | 2700 | Parte B
B | Despliegue en producción | 40 | 45 | 1800 | Parte B
B | Distribución de mIA Desktop en producción | 10 | 45 | 450 | Parte B
B | Migración de configuración y pruebas en PRO | 24 | 45 | 1080 | Parte B
B | Acompañamiento tras la salida | 16 | 45 | 720 | Parte B
TOTAL PARTE A |  | 1120 | 45 | 50400 | Preproducción; sin IVA
TOTAL PARTE B |  | 150 | 45 | 6750 | Conectia y puesta en producción; facturación aparte
TOTAL GENERAL |  | 1270 | 45 | 57150 | Importes estimados; IVA no incluido

## Costes Azure
mIA · Costes operativos Azure, LLM y voz |  |  |  | ↩ Índice
Cifras de referencia extraídas de las presentaciones de costes aportadas. Los consumos de LLM/voz son escenarios modelados, no mediciones reales.
Concepto | Importe | Unidad | Observaciones
Infraestructura Azure | 72 | €/mes | Estimación fija para 1-10 usuarios; 9 servicios desplegados
GPT-4.1 - perfil ligero | 0.7 | €/usuario/mes | 5 consultas/día; modelo estimado, no consumo medido
GPT-4.1 - perfil medio | 2.94 | €/usuario/mes | 15 consultas/día; modelo estimado, no consumo medido
GPT-4.1 - perfil intensivo | 8.58 | €/usuario/mes | 30 consultas/día; modelo estimado, no consumo medido
ElevenLabs - voz ocasional | 1.18 | €/usuario/mes | 5 respuestas habladas/día; pago por uso
ElevenLabs - voz intensiva | 9.42 | €/usuario/mes | 30 respuestas habladas/día; pago por uso
Escenario 1 usuario ligero (texto) | 72.7 | €/mes | Azure 72 + LLM 0,70 + voz 0
Escenario 1 usuario intensivo + voz | 90 | €/mes | Azure 72 + LLM 8,58 + voz 9,42
Escenario 5 usuarios mixtos | 97.28 | €/mes | Azure 72 + LLM 15,86 + voz 9,42
Escenario 10 usuarios mixtos | 122.56 | €/mes | Azure 72 + LLM 31,72 + voz 18,84
Azure AI Search Basic (planificado) | 64.9 | €/mes | No desplegado hoy; no incluido en total actual
Azure Machine Learning DS3 v2 (planificado) | 11 | €/mes mínimo modelado | No desplegado hoy; depende de horas de cómputo

## Mundo 2D
Mundo 2D | [7 empty] | ↩ Índice
Bloque de seguimiento incorporado a petición del usuario. Las tareas están propuestas y marcadas para validación; no confirman por sí mismas la implementación actual.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
M2D-001 | Inventariar pantallas, rutas y estados de la interfaz 2D (inicio, chat, carga, error y sesión expirada). | Por validar | Alta | Frontend | 5 | Nuevo bloque solicitado; confirmar qué está implementado y qué falta.
M2D-002 | Verificar inicio de sesión Entra ID/MSAL y envío del token al backend en todas las llamadas. | Por validar | Alta | Frontend + IT | 4 | Debe reutilizar la autenticación y autorización comunes de mIA.
M2D-003 | Validar renderizado SSE, respuestas parciales, cancelación y recuperación ante desconexiones. | Por validar | Alta | Frontend + Backend | 6 | Verificar compatibilidad con el streaming del backend real.
M2D-004 | Comprobar adjuntos, descarga de informes y representación de errores de permisos. | Por validar | Media | Frontend | 5 | Coordinar con Tratamiento de Adjuntos e Informes y Reporting.
M2D-005 | Revisar diseño responsive, accesibilidad, teclado, foco y mensajes de carga. | Pendiente | Media | Frontend + QA | 5 | Propuesta de validación funcional y de accesibilidad.
M2D-006 | Comprobar que herramientas, roles y acciones visibles coinciden con los permisos efectivos. | Por validar | Alta | Frontend + Seguridad | 4 | La interfaz no debe sustituir los controles de autorización del servidor.

## Mundo 3D
Mundo 3D | [7 empty] | ↩ Índice
Bloque de seguimiento incorporado a petición del usuario. Las tareas están propuestas y marcadas para validación; no confirman por sí mismas la implementación actual.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
M3D-001 | Documentar tecnología de renderizado, motor, dependencias, licencias y navegadores soportados. | Por validar | Alta | Frontend 3D + Producto | 5 | Decisión/estado actual no confirmado en los documentos revisados.
M3D-002 | Validar ciclo de vida del avatar: carga, estado de espera, escucha, respuesta, error y salida. | Por validar | Alta | Frontend 3D | 6 | Asegurar coherencia con el ciclo de conversación de mIA.
M3D-003 | Integrar y probar voz, sincronización labial/visemas y reproducción interrumpible. | Por validar | Media | Frontend 3D + Voz | 8 | Confirmar proveedor y funciones realmente activas antes de estimar el alcance final.
M3D-004 | Verificar streaming de texto/audio y manejo de respuestas largas, cancelación y reconexión. | Por validar | Alta | Frontend 3D + Backend | 6 | Reutilizar API y sesión existentes; no duplicar reglas de negocio.
M3D-005 | Medir rendimiento, memoria, carga de recursos y degradación en equipos modestos. | Pendiente | Media | Frontend 3D + QA | 6 | Definir objetivos medibles de fluidez y tiempo de carga.
M3D-006 | Validar cámara/micrófono, permisos del navegador y alternativas sin dispositivos. | Por validar | Alta | Seguridad + Frontend | 4 | Aplicable si el mundo 3D utiliza entrada de audio/video.

## Holograma
Holograma | [7 empty] | ↩ Índice
Bloque de seguimiento incorporado a petición del usuario. Las tareas están propuestas y marcadas para validación; no confirman por sí mismas la implementación actual.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
HLOG-001 | Definir escenario holográfico: dispositivo, pantalla/proyección, sensores y distancia de interacción. | Por validar | Alta | Producto + Hardware | 6 | Alcance físico y hardware pendiente de concretar.
HLOG-002 | Validar renderizado, orientación, escala y legibilidad en los dispositivos holográficos elegidos. | Por validar | Alta | Frontend 3D + Hardware | 8 | Pruebas condicionadas a disponer del dispositivo objetivo.
HLOG-003 | Probar interacción por voz en entornos reales, ruido ambiental, silencios y alternativa manual. | Por validar | Alta | Voz + QA | 6 | Confirmar si existe microfonía dedicada y si se activa siempre o bajo consentimiento.
HLOG-004 | Asegurar autenticación, permisos, cierre de sesión y caducidad en modo compartido/kiosco. | Por validar | Alta | IT + Seguridad | 5 | Especial atención a sesiones abandonadas y cambio de usuario.
HLOG-005 | Definir privacidad visible: no mostrar datos sensibles a terceros y limpiar el estado al terminar. | Por validar | Alta | Seguridad + Producto | 5 | Revisar retención local, logs, pantalla de espera y salida segura.
HLOG-006 | Medir disponibilidad, recuperación tras fallos y estado de conectividad del dispositivo. | Pendiente | Media | Hardware + QA | 5 | Definir comprobaciones operativas y procedimiento de reinicio.

## mIA-Desktop
mIA-Desktop | [7 empty] | ↩ Índice
Bloque de seguimiento incorporado a petición del usuario. Las tareas están propuestas y marcadas para validación; no confirman por sí mismas la implementación actual.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
DESK-001 | Definir alcance de la app de escritorio, sistemas operativos, distribución y dependencias. | Por validar | Alta | Producto + Desarrollo | 5 | La pestaña registra el bloque solicitado; no se presupone que ya exista una app.
DESK-002 | Diseñar autenticación Entra ID con flujo compatible con aplicación de escritorio. | Por validar | Alta | Desarrollo + IT | 6 | Alinear el flujo con el tenant y las políticas corporativas.
DESK-003 | Proteger tokens, secretos y configuración local; evitar credenciales en texto plano. | Por validar | Alta | Seguridad + Desarrollo | 6 | Revisar almacenamiento seguro específico de cada sistema operativo.
DESK-004 | Conectar con API/backend usando configuración de entorno segura y validación TLS. | Por validar | Alta | Desarrollo | 5 | Reutilizar controles de sesión, roles y políticas del backend.
DESK-005 | Definir firma, empaquetado, actualización, rollback y desinstalación. | Pendiente | Media | DevOps + IT | 8 | Incluir canal de distribución y gestión de versiones.
DESK-006 | Validar logs, telemetría, tratamiento de errores y limpieza de datos al cerrar sesión. | Por validar | Alta | Desarrollo + Seguridad | 5 | Evitar registrar prompts, tokens o datos personales sin autorización.

## Multiidioma
Multiidioma | [7 empty] | ↩ Índice
Bloque de seguimiento incorporado a petición del usuario. Las tareas están propuestas y marcadas para validación; no confirman por sí mismas la implementación actual.
Incidencia / ID | Descripción | Estado | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Observaciones / fuente | Fecha objetivo
LANG-001 | Definir idiomas iniciales, variante regional y prioridad de despliegue. | Por validar | Alta | Producto + RR. HH. | 3 | Los idiomas objetivo no están especificados en las fuentes disponibles.
LANG-002 | Centralizar textos de interfaz en recursos de traducción y eliminar cadenas incrustadas. | Por validar | Alta | Frontend | 6 | Incluir menús, botones, validaciones, errores y accesibilidad.
LANG-003 | Permitir selección y persistencia de idioma por usuario con detección inicial configurable. | Por validar | Media | Frontend + Backend | 5 | Definir precedencia entre preferencia guardada y configuración del navegador.
LANG-004 | Probar instrucciones del agente, respuestas, cambio de idioma y terminología laboral. | Por validar | Alta | IA + RR. HH. | 8 | Evaluar calidad y coherencia sin traducir nombres propios, cifras o normativa indebidamente.
LANG-005 | Revisar traducción de informes, correos, adjuntos y exportaciones generados por mIA. | Por validar | Alta | Backend + Dominios | 6 | Acordar si el idioma afecta solo a la presentación o también al contenido generado.
LANG-006 | Validar voz por idioma: reconocimiento, pronunciación, voces disponibles y fallback a texto. | Por validar | Media | Voz + QA | 6 | Depende de los proveedores/idiomas contratados realmente.
LANG-007 | Automatizar pruebas por idioma: formatos de fecha/número, cadenas largas y diseño. | Pendiente | Media | QA + Frontend | 6 | Incluir pruebas de no-regresión y, si aplica, idiomas RTL.